Приложение

к постановлению территориальной избирательной

комиссии Елецкого района

от 26 июня 2020 года № 87/482

**ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов**

**муниципальных образований в Липецкой области 13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1.1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Липецкой области 13 сентября 2020 года (далее – выборы 13 сентября 2020 года)  ст.10 п.1, 3, 6, 7, ст.81.1. п.1, 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ)  ст.12 ч.1, 10, 11 Закона Липецкой области от 6 июня 2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» (далее – ОЗ) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **Не ранее 14 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года**  ***(планируется с 22 по 24 июня 2020 года)*** | | Советы депутатов сельских поселений |
| 1.2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов 13 сентября 2020 года в СМИ и направление указанного решения в Управление Роскомнадзора по Липецкой области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области, избирательную комиссию Липецкой области, территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования (далее – ТИК с полномочиями МИК)  ст.10 п.7 ФЗ  ст.12 ч.11 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов  ***(планируется 25 июня 2020 года)*** | | Советы депутатов сельских поселений |
| 1. **ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** | | | | |
| 2.1. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию (далее -ТИК)  ст.25 п.1 ФЗ  ст.24 ч.2 ОЗ | До начала кампании | | ТИК с полномочиями МИК |
| 1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ [[1]](#footnote-1)** | | | | |
| 3.1. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий срока полномочий 2018-2023 г.г.[[2]](#footnote-2) (далее –УИК)  п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок) | **Не позднее 24 июля 2020 года**  ***(планируется 21 июля 2020 года)*** | | ТИК |
| 3.2. | Официальное опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в СМИ, направление в ИКЛО для размещения на сайте в разделе «Формирование УИК 2018-2023 г.г.»  п.14 Порядка | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения  ***(планируется 23 июля 2020 года)*** | | ТИК |
| 3.3 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК  п.12, 16 Порядка | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования  **с 24 июля по 13 августа 2020 года** | | ТИК |
| 3.4. | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК, направление решения в ИКЛО для размещения на сайте в разделе «Формирование УИК 2018-2023 г.г.»  п.22 Порядка | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений  **Не позднее 28 августа 2020 года**  ***(планируется 17 августа 2020 года)*** | | ТИК |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
| 4.1. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования УИК  ст.19 п.7 ФЗ  ст.20 ч.6 ОЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования  **Не позднее 29 июля 2020 года** | | Главы соответствующих сельских поселений |
| 1. **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 5.1. | Представление сведений об избирателях в ТИК  ст.17 п.1, 6 ФЗ  ст.17 ч.1, 8 ОЗ | Сразу после назначения дня голосования | | Глава администрации Елецкого муниципального района |
| 5.2. | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения  ст.17 п.11, 12 ФЗ  ст.17 ч. 12, 13 ОЗ | **Не позднее 15 июля 2020 года** | | ТИК с полномочиями МИК |
| 5.3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку, подписание председателем и секретарем ТИК первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью  ст.17 п.7, 10, 11, 12 ФЗ  ст.17 ч.9, 11, 12, 13 ОЗ | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **Не позднее 1 сентября 2020 года** | | ТИК |
| 5.4. | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в соответствующие УИК  ст.17 п.13 ФЗ  ст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее 2 сентября 2020 года** | | ТИК |
| 5.5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  ст.17 п.15 ФЗ  ст.17 ч.16 ОЗ | За 10 дней до дня голосования  **С 2 сентября 2020 года** | | УИК |
| 5.6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК  ст.17 п.14 ФЗ  ст.17 ч.15 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 12 сентября 2020 года | | Председатели и секретари УИК |
| 5.7. | Разделение (при необходимости) первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги, каждая из которых сброшюровывается (прошивается), с указанием порядкового номера каждой книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Каждая из книг подписывается председателем УИК и заверяется печатью комиссии  ст.17 п.13 ФЗ  ст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 12 сентября 2020 года | | Председатели и секретари УИК |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ** | | | | |
| 6.1. | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК с полномочиями МИК  ст.35 п.9 ФЗ  ст.33 ч.2.1. ОЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 29 июня 2020 года** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области | |
| 6.2. | Утверждение формы списка кандидатов, выдвинутых по избирательному(ым) округу(ам) (далее – списка кандидатов)  ст.35 п.14.4. ФЗ  ст.34 ч.1 ОЗ | До начала кампании | ТИК с полномочиями МИК | |
| 6.3. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для публикации в СМИ.  Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов  ст. 32 ч.7, ст.37 ч.23 ОЗ | До начала периода выдвижения | ТИК с полномочиями МИК | |
| 6.4. | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке  ст.38 п.3 ФЗ  ст.36 ч.3 ОЗ | До начала проверки подписей избирателей | ОИК (далее - ТИК с полномочиями ОИК)[[3]](#footnote-3) | |
| 6.5. | Утверждение образцов заполнения подписных листов  ст. 37 п. 8.1. ФЗ  ст. 35 ч. 6.1. ОЗ | До начала кампании | ТИК с полномочиями МИК | |
| 6.6. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК заявления кандидата о согласии баллотироваться по избирательному округу в порядке самовыдвижения и других документов, указанных в ч. 2, 2.1. ст.32 ОЗ  ст.33 п.1-3, 5, 5.1. ФЗ  ст. 31 ч.4, 5.2. ст.32 ч.1-4 | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения  **С 26 июня до 18.00 часов 25 июля 2020 года** | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, иностранный гражданин в порядке, предусмотренном п.10 ст.4 ФЗ, ч.8 ст.5 ОЗ, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.3 ст.32 ОЗ | |
| 6.7. | Выдвижение списка кандидатов  ст.35 ФЗ  ст.31 ч.4, ст.33, ст.34 ч.1-3 ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения  **С 26 июня по 25 июля 2020 года** | Избирательные объединения | |
| 6.8. | Представление для заверения в ТИК с полномочиями МИК списка кандидатов и иных документов избирательного объединения  ст.35 п.14, 14.1. ФЗ  ст. 31 ч. 4, 5.2, 34 ч.1-3 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 18 часов 25 июля 2020 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения | |
| 6.9. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых:  для самовыдвижения кандидата;  для выдвижения списка кандидатов  ст.32 ч.5, ст.34 ч.5, 12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ТИК с полномочиями ОИК  ТИК с полномочиями МИК | |
| 6.10. | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов  ст.35 п.14, 14.2. ФЗ  ст.34 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня приема документов, представленных избирательным объединением | ТИК с полномочиями МИК | |
| 6.11. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК с полномочиями МИК о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении  ст.35 п.14, 14.3. ФЗ  ст.34 ч.5 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК с полномочиями МИК | |
| 6.12. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК документов, указанных в ч.10 ст.34 ОЗ, необходимых для выдвижения кандидата  ст.35 п.14.3. ФЗ  ст. 31 ч. 4, 5, 5.2, 34 ч.10, 11 ОЗ | После заверения списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по избирательным округам, и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 18 часов 25 июля 2020 года** | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по избирательному округу, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.11 ст.34 ОЗ | |
| 6.13. | Выдача письменного подтверждения получения документов, необходимых для выдвижения кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по избирательному(ым) округу(ам), иному лицу, представившему документы по просьбе кандидата  ст.34 ч.12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.14. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  ст.35.1. п.1, ст.37 п.1, 5-9, 11-16 ФЗ  ст.34.1., ст.35 ОЗ | Со дня, следующего за днем получения ТИК с полномочиями ОИК уведомления о выдвижении кандидата | Совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации | |
| 6.15. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК документов, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по избирательному округу  ст.38 п.1 ФЗ  ст.37 ч.1, 2 ОЗ | Не ранее чем за 55 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования.  В последний день документы принимаются до 18 часов по местному времени  **Не ранее 19 июля и не позднее 18.00 часов 03 августа 2020 года** | Кандидат | |
| 6.16. | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов, представленных для регистрации кандидата с указанием даты и времени приемаст.37 ч.1 ОЗ | При приеме документов для регистрации | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.17. | Извещение кандидата о времени проведения выборки и проверки подписных листов избирателей  ст.38 п.6 ФЗ  ст.36 ч.4 ОЗ | Заблаговременно | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.18. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям ФЗ, ОЗ и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации  ст.38 п.18 ФЗ  ст.37 ч.6 ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата  **Не позднее 12 августа 2020 года** | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.19. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов  ст.38 п.1.1. ФЗ  ст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.20. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в том числе включенного в состав списка кандидатов, представленные в соответствии с ч.2 ст.32, п.1, 2 ч.3, п.1 ч.10 ст.34 ОЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  ст.38 п.1.1. ФЗ  ст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение | |
| 6.21. | Составление итогового протокола о результатах проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата (в котором должно быть указано количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми).  Передача кандидату копии указанного итогового протокола  ст.38 п.7 ФЗ  ст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.22. | Выдача кандидату*,* в случае, если проведенная проверка подписных листов повлекла за собой последствия, предусмотренные п.6.1 и 7 ч.10 ст.37 ОЗ, одновременно с копией итогового протокола заверенных копий ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными  ст.38 п.7 ФЗ  ст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.23. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата  ст.38 п.23 ФЗ  ст.37 ч.9 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.24. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по избирательному(ым) округу(ам)  ст.33 п.7 ФЗ  ст.37 ч.23 ОЗ | В течение 48 часов после регистрации | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 6.25. | Размещение на информационном стенде в помещении избирательной комиссии, в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч.3, 4 ст.61 ОЗ, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов  ст.33 п.7, 8, ст.61 п.3, 4, 7, 7.1. ФЗ  ст.37 ч.24, ст.61 ч.3-6 ОЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее 28 августа 2020 года** | ТИК с полномочиями МИК, ТИК с полномочиями ОИК, ТИК, УИК | |
| 6.26. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  ст.40 п.2 ФЗ  ст.39 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | |
| 6.27. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по избирательному(ым) округу(ам), отозвать кандидата, выдвинутого по избирательному округу  ст.38 п.31 ФЗ  ст.37 ч.17 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования  **Не позднее 7 сентября 2020 года** | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по избирательному(ым) округу(ам) | |
| 6.28. | Реализация права на снятие своей кандидатуры кандидата, выдвинутого по избирательному округу  ст.38 п.30 ФЗ  ст.37 ч.15 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее чем за 1 день до дня голосования  **Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года** | Кандидат | |
| **РЕГИСТРАЦИЯ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ,** **НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА.**  **НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 7.1. | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по избирательному округу (не более 5 доверенных лиц)  ст.43 п.1 ФЗ  ст.41 ч.1 ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый по избирательному округу | |
| 7.2. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений (доверенными лицами не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица)  ст.43 п.1, 2, 3 ФЗ  ст.41 ч.1-3 ОЗ | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 7.3. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса (членами комиссии с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в ч.21.1. ст.29 ФЗ) в ТИК с полномочиями ОИК  ст.29 п.20 ФЗ  ст.28 ОЗ | Со дня представления в ТИК с полномочиями ОИК документов для регистрации | Кандидат, выдвинутый по избирательному округу | |
| 7.4. | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса  ст.29 п.20 ФЗ  ст.28 ОЗ | В случае регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат | |
| 7.5. | Назначение в ТИК с полномочиями МИК одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса[[4]](#footnote-4)  ст.29 п.20 ФЗ  ст.28 ОЗ | Со дня регистрации ТИК с полномочиями ОИК кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по избирательному округу кандидата | |
| 7.6. | Представление в ТИК с полномочиями МИК списка назначенных в УИК наблюдателей  ст.30 п.7.1. ФЗ  ст.29 ч.7.1. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)  **Не позднее 9 сентября 2020 года (не позднее 29 августа 2020 года)** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля | |
| 7.7. | Представление в УИК письменного направления, подтверждающего полномочия наблюдателя  ст.30 п.8 ФЗ  ст.29 ч.8 ОЗ | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)  **12 либо 13 сентября (1 либо 2 сентября) 2020 года** | Наблюдатель | |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 8.1. | Представление в Управление Роскомнадзора по Липецкой области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  ст.47 п.11 ФЗ  ст.46 ч.4 ОЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 30 июня 2020 года** | Глава соответствующего сельского поселения | |
| 8.2. | Представление в ТИК с полномочиями МИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  ст.47 п.8 ФЗ  ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 05 июля 2020 года** | Управление Роскомнадзора по Липецкой области | |
| 8.3. | Опубликование перечня, указанного в предыдущем пункте  ст.47 ч.7 ФЗ  ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 10 июля 2020 года** | ТИК с полномочиями МИК | |
| 8.4. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ТИК с полномочиями МИК указанных сведений, информации о дате и об источнике опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  ст.50 п.6 ФЗ  ст.49 ч.6 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 25 июля 2020 года** | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
| 8.5. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в ТИК с полномочиями МИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  ст.54 п.1.1. ФЗ  ст.53 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 25 июля 2020 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 8.6. | Опубликование информации об общем еженедельном минимальном объеме печатной площади, представленном безвозмездно, а в случае, указанном в ч.2.1 ст.51 ОЗ также за плату, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, для целей предвыборной агитации, и направление указанной информации в ТИК с полномочиями МИК вместе со сведениями, указанными в ч.6 ст.49 ОЗ  ст.52 п.1 ФЗ  ст.51 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 25 июля 2020 года** | Муниципальные периодические печатные издания | |
| 8.7. | Агитационный период начинается:  - для избирательного объединения;  - для кандидата, выдвинутого по избирательному округу в порядке самовыдвижения;  - для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по избирательному(ым) округу(ам) избирательным объединением  ст.49 п.1 ФЗ  ст.48 ч.1 ОЗ | со дня принятия решения избирательного объединения о выдвижении кандидата(ов)  со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК заявления о согласии баллотироваться  со дня представления в ТИК с полномочиями ОИК документов, предусмотренных ч.10 ст.34 ОЗ  Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  **Агитационный период прекращается в 00.00 часов 12 сентября 2020 года** | Совершеннолетние граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные и общественные объединения | |
| 8.8. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях  ст.49 п.2 ФЗ  ст.48 ч.2 ОЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  **С 15 августа и до 00.00 часов 12 сентября 2020 года** | Зарегистрированные кандидаты | |
| 8.9. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени и определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами  ст.50 ч.12, 14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 13 августа 2020 года** | Муниципальные, а также государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ | |
| 8.10. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов  ст.51 ч.4 ОЗ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 13 августа 2020 года** | Муниципальные периодические печатные издания с участием заинтересованных лиц | |
| 8.11. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата на основании письменных заявок на участие в жеребьевке  ст.51 ч.5, 8, 9 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 13 августа 2020 года** | Муниципальные периодические печатные издания, а также редакции государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ, с участием заинтересованных лиц | |
| 8.12. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа, платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) | |
| 8.13. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания  ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) | |
| 8.14. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования платного эфирного времени  ст.50 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат | |
| 8.15. | Сообщение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади  ст.51 ч.10 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат | |
| 8.16. | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  ст.53 п.5 ФЗ  ст.52 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч.3, 4 ст.52 ОЗ | |
| 8.17. | Уведомление в письменной форме ТИК с полномочиями МИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, в случае предоставления помещения одному из зарегистрированных кандидатов  ст.53 п.4 ФЗ  ст.52 ч.4 ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, указанного в ч.3, 4 ст.52 ОЗ | |
| 8.18. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в предыдущем пункте, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом  ст.53 п.4.1. ФЗ  ст.52 ч.4.1. ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК с полномочиями МИК | |
| 8.19. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде  ст.54 п.3 ФЗ  ст.53 ч.4 ОЗ | До начала их распространения | Кандидат | |
| 8.20. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  ст.54 п.7 ФЗ  ст.53 ч.7 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 13 августа 2020 года** | Глава соответствующего сельского поселения по предложению ТИК с полномочиями МИК | |
| 8.21. | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК с полномочиями МИК, и предоставление данных такого учета в эту комиссию  ст.50 п.8 ФЗ  ст.49 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее 23 сентября 2020 года** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | |
| 8.22. | Хранение, указанных в ч.8 и 11 ст.49 ОЗ, документов  ст.50 п.9 ФЗ  ст.49 ч.9 ОЗ | Не менее 3 лет после дня голосования  **До 14 сентября 2023 года** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | |
| 8.23. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  ст.46 п.3 ФЗ  ст.45 ч.3 ОЗ | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования  **С 8 сентября по 13 сентября 2020 года включительно** | СМИ, граждане, организации осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов результатов выборов | |
| 8.24. | Подача в избирательную комиссию Липецкой области заявки на аккредитацию  ст.30 п.11.2. ФЗ  ст.29 ч.1.2., 11.2. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)  **Не позднее 9 сентября 2020 года (не позднее 29 августа 2020 года)** | Представители СМИ, работающие в редакциях СМИ на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, трудового или возмездного гражданско-правового договора | |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
| 9.1. | Финансирование ТИК с полномочиями МИК на подготовку и проведение выборов  ст.57 п.1 ФЗ  ст.55 ч.2 ОЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 04 июля 2020 года** | Главы соответствующих сельских поселений | |
| 9.2. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК  ст.55 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **Не позднее 23 августа 2020 года** | ТИК | |
| 9.3. | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов УИК  ст. 59 ч.5 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее 23 сентября 2020 года** | УИК | |
| 9.4. | Представление в Советы депутатов сельских поселений Елецкого муниципального района финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов 13 сентября 2020 года, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  ст.57 п.6 ФЗ  ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК с полномочиями МИК | |
| 9.5. | Передача в СМИ для опубликования отчета и сведений, указанных в предыдущем пункте  ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня представления отчета в Липецкий городской Совет депутатов, Советы депутатов городских и сельских поселений муниципальных районов Липецкой области | ТИК с полномочиями МИК | |
| 9.6. | Возвращение в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  ст.55 ч.6 ОЗ  Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума от 09.06.2018 № 43/387-6 с изменениями от 22.05.2020 № 109/898-6 | Не позднее чем через 60 дней после представления в Липецкий городской Совет депутатов, Советы депутатов городских и сельских поселений, отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | ТИК с полномочиями МИК | |
| 9.7. | Оформление разрешения, на основании которого кандидат открывает специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда  ст.56 ч.13 ОЗ | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 9.8. | Открытие кандидатом, выдвинутым по избирательному округу, специального избирательного счета своего избирательного фонда либо уведомление ТИК с полномочиями ОИК об отказе от создания избирательного фонда (может быть подано при численности избирателей в округе не более 5 тысяч человек)  ст.58 п.1 ФЗ  ст.56 ч.1 ОЗ | После уведомления ТИК с полномочиями ОИК о своем выдвижении, но до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | |
| 9.9. | Представление по требованию ТИК с полномочиями ОИК, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата  Представление по представлению ТИК с полномочиями ОИК, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов  ст.59 п.7 ФЗ  ст.58 ч.7 ОЗ,  [Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств, формах учета и отчетности избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области](file:///\\192.168.10.37\обмен\Постановления_ИКЛО_список\2018\42_31.05.2018\42_377_6%20Инструкция%20фонды%20депутаты%20представительных%20МО.doc) от 18.06.2020 №114/915-6 (далее – Инструкция)  Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 22.05.2020 № 109/896-6 (далее - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Периодически, но не реже 1 раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – одного раза в три операционных дня  В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |
| 9.10. | Направление для опубликования в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  ст.59 п.8 ФЗ  ст.58 ч.8 ОЗ  Инструкция | Периодически, но не реже чем 1 раз в 2 недели до дня голосования | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 9.11. | Опубликование информации, указанной в предыдущем пункте  ст.59 п.8 ФЗ  ст.58 ч.8 ОЗ  Инструкция | В течение 7 дней со дня получения | Муниципальные периодические печатные издания | |
| 9.12. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета  ст.58 п.9 ФЗ  ст.56 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидат | |
| 9.13. | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме или его части, превышающей установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата в случае, если пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований ч.6 и 7 ст.56 ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный ОЗ максимальный размер такого пожертвования  ст.58 п.9 ФЗ  ст.56 ч.8 ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат | |
| 9.14. | Закрытие специального избирательного счета  ст.58 ч.9 ОЗ  Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | До дня предоставления итогового финансового отчета | Кандидат | |
| 9.15. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК:  первого финансового отчета, при этом в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета;  итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств  ст.59 п.9 ФЗ  ст.37 ч.2, ст.58 ч.10 ОЗ  Инструкция | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата  Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  **Не позднее 13 ноября 2020 года** | Кандидат, граждане, являвшиеся кандидатами | |
| 9.16 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования  ст.59 п.9.1. ФЗ  ст.58 ч.11 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 9.17 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии  ст.59 п.13 ФЗ  ст.58 ч.14 ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК с полномочиями ОИК | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| 9.18. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам  ст.59 п.11 ФЗ  ст.58 ч.12 ОЗ | **После 13 сентября 2020 года** и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты | |
| 9.19. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов в доход местного бюджета и закрытие счетов кандидатов  ст.59 п.11 ФЗ  ст.58 ч.12 ОЗ | По истечении 60 дней со дня голосования  **С 12 ноября 2020 года** | Кредитные организации | |
| 9.20. | Возмещение ТИК с полномочиями МИК всех расходов, понесенных ею при подготовке и проведении выборов в результате наступления событий, указанных в ч.19 ст.37 ОЗ  ст.38 п.34 ФЗ  ст.37 ч.19 ОЗ | В срок, установленный решением ТИК с полномочиями МИК | Кандидат | |
| 9.21. | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК с полномочиями МИК по их запросам для работы в составе контрольно-ревизионной службы  ст.60 п.2 ФЗ  ст.60 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 25 июля 2020 года** | Государственные органы и иные органы и учреждения, включая ГУ ЦБ РФ в Липецкой области | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
| 10.1. | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  ст.63 п.4 ФЗ  ст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 18 августа 2020 года** | ТИК с полномочиями МИК | |
| 10.2. | Утверждение текста избирательного бюллетеня  ст.63 п.4 ФЗ  ст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 18 августа 2020 года** | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 10.3. | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ТИК с полномочиями МИК (число бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей)  ст.63 п.2, 2.1. ФЗ  ст.62 ч.2 ОЗ | **Не позднее 28 августа 2020 года** | Типография | |
| 10.4. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с полномочиями МИК с правом решающего голоса от типографии, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  ст.63 п.11 ФЗ  ст.62 ч.13 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | ТИК с полномочиями МИК | |
| 10.5. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с полномочиями ОИК с правом решающего голоса от ТИК с полномочиями МИК  ст.63 п.11 ФЗ  ст.62 ч.13 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | ТИК с полномочиями МИК | |
| 10.6. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям  ст.63 п.12 ФЗ  ст.62 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до передачи избирательных бюллетеней | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 10.7. | Передача на основании вышеуказанного решения по акту избирательных бюллетеней УИК  ст.63 п.12, 13 ФЗ  ст.62 ч.14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  **Не позднее 11 сентября 2020 года (31 августа 2020 года)** | ТИК | |
| 10.8. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного голосования через СМИ или иным способом  ст.64 п.2, ст.65 п.4 ФЗ  ст.63 ч.2, ст.63.1. ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования  **Не позднее 27 августа 2020 года** | ТИК, УИК | |
| 10.9. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через СМИ или иным способом  ст.64 п.2 ФЗ  ст.63 ч. 2 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее 2 сентября 2020 года** | ТИК, УИК | |
| 10.10. | Проведение досрочного голосования  ст. 65 п.3,4 ФЗ  ст.63.1. ч.1, 3 ОЗ | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования  **С 2 по 12 сентября 2020 года** | УИК | |
| 10.11. | Проведение голосования  ст.64 п.1 ФЗ  ст.63 ч.1 ОЗ | **С 8-00 часов до 20-00 часов по местному времени 13 сентября 2020 года** | УИК | |
| 10.12. | Подсчет голосов избирателей  ст.68 ФЗ  ст.67 ОЗ | Начинается сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК | |
| 10.13. | Подписание протокола УИК об итогах голосования  ст.67 ч.25-27 ОЗ | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса | |
| 10.14. | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, лиц, указанных в ч.3 ст.29 ОЗ  ст.68 п.29 ФЗ  ст.67 ч.28 ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК | |
| 10.15. | Определение результатов выборов  ст.69, 70 ФЗ  ст.69 ОЗ | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования  **Не позднее 21 сентября 2020 года** | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 10.16. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов, Совета депутатов городского, сельского поселения  ст.70 п.6 ФЗ  ст.75 ч.1 ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 10.17. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Липецкого городского Совета депутатов, Совета депутатов городского, сельского поселения, либо копии документа, удостоверяющего подачу им в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  ст.70 п.6 ФЗ  ст.75 ч.1 ОЗ | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов сельского поселения | |
| 10.18. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в СМИ  ст.72 п.2 ФЗ  ст.76 ч.2 ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 10.19. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»  ст.72 п.3 ФЗ  ст. 76 ч.3 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования Не позднее 13 октября 2020 года | ТИК с полномочиями МИК | |
| 10.20. | Регистрация лица, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов, Совета депутатов городского, сельского поселения муниципального района Липецкой области, и выдача ему удостоверения об избрании  ст.75 ч.4 ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Липецкого городского Совета депутатов, Совета депутатов городского, сельского поселения | ТИК с полномочиями ОИК | |
| 10.21. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов  ст.72 п.4 ФЗ  ст.76 ч.4 ОЗ | В течение 2 месяцев со дня голосования  **Не позднее 12 ноября 2020 года** | ТИК с полномочиями МИК | |

1. *Сроки исполнения ТИК определяет самостоятельно, исходя из даты публикации в газете (в настоящем примерном календарном плане приведены примеры сроков исполнения)* [↑](#footnote-ref-1)
2. *При назначении выборов ТИК обязана провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК, участвующих в подготовке и проведении выборов.* [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.* [↑](#footnote-ref-4)